**Доклад о ходе реализации муниципальной программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2016-2024 годы и оценке эффективности за 2022 год.**

Муниципальная программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2016-2024 годы (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации городского округа Октябрьск Самарской области от 25.08.2014 №493 (в редакции постановлений Администрации городского округа Октябрьск от 25.04.2016 № 334, от 01.07.2016 № 597, от 26.08.2016 № 784, от 15.12.2016 № 1137, от 09.01.2017 № 8, от 21.07.2017 №831, от 26.09.2017 №1112, от 26.12.2017 №1578, от 20.04.2018 №400, от 05.09.2018 №973, от 08.11.2018 №1239, от 29.12.2018 №1550, от 11.07.2019 №732, от 11.12.2019 №1333, 22.04.2020 №393, от 31.08.2020 №747; от 12.11.2020 №1012; от 30.11.2020 №1073; от 22.12.2020 №1144; от 20.02.2021 №100; от 29.03.2021 №195; от 25.05.2021 №382; от 26.07.2021 №564; от 09.09.2021 №728; от 12.10.2021 №812; от 01.02.2022 №88; от 24.06.2022 №647; от 11.01.2023 №15;от 21.02.2023 №158).

Головной исполнитель Программы – Управление экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли Администрации городского округа Октябрьск Самарской области.

Целью Программы определено обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Октябрьск Самарской области. Выделено семь задач, для выполнения которых разработан комплекс мероприятий и установлены значения целевых показателей.

Срок реализации Программы – период с 2016 по 2024 годы.

На финансирование мероприятий Программы в 2022 году выделены средства в размере 2868,8 тыс. руб., в том числе 2712,6 тыс. руб. – средства местного бюджета и 156,2 тыс. руб. – средства областного бюджета.

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с муниципальной программой поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2016-2024 годы, Администрацией городского округа Октябрьск в 2022 году финансирование направлено на проведение следующих мероприятий:

1) Обеспечение деятельности служащих исполнительного органа местного самоуправления, исполняющих задачи по решению вопросов местного значения в области содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории г.о. Октябрьск (плановый объем финансирования - 2515,5 тыс. руб., фактическое исполнение – 2484,8 тыс. руб.)

2) Предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также субъектам социального предпринимательства. В 2022 году победителем конкурса признан Фонд поддержки предпринимательства г. о. Октябрьск. Сумма предоставленной субсидии составила 170,0 тыс. руб., из них 14,0 тыс. руб. направлены на предоставление консультационных услуг и 156,0 тыс. руб. на оказание услуг по сервисному сопровождению деятельности предпринимателей.

В 2022 году 70 уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства получили информационно-консультационную поддержку в Фонде поддержки предпринимательства в количестве 1175 единиц, в том числе: 65 индивидуальных предпринимателей и 5 юридических лиц.

3) Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части расходов на приобретение производственного оборудования для создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров, работ, услуг (плановый объем финансирования – 142,7 тыс. руб., фактическое исполнение – 129,2 тыс. руб.).

В период проведения отбора в Администрацию г.о. Октябрьск предоставлена конкурсная документация от трех субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства мясных полуфабрикатов, производства текстильных изделий, а также курьерской службы. По итогам рассмотрения и оценки конкурсной документации, победителями конкурсного отбора признаны все заявленные субъекты предпринимательства. В 2022 году Администрацией городского округа Октябрьск заключено три соглашения о предоставлении субсидии:

- с индивидуальным предпринимателем Игамбердиевым Олегом Юрьевичем, сумма предоставленной субсидии – 46,5 тыс. руб.;

- с индивидуальным предпринимателем Хруновым Олегом Вячеславовичем, сумма предоставленной субсидии – 66,9 тыс. руб.;

- с индивидуальным предпринимателем Рябовым Валерием Геннадьевичем, сумма предоставленной субсидии – 15,8 тыс. руб.

4) Создание офиса «Мой бизнес» в МБУ «Октябрьский МФЦ».

Центр "Мой бизнес" в МБУ "Октябрьский МФЦ» открыт в апреле 2022 года. Это доступная и удобная инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса, ориентированная на комплексную помощь предпринимателям, самозанятым, физическим лицам, заинтересованным в открытии и развитии своего дела, решении текущих вопросов предпринимательской деятельности. За период с 01.04.2022г. по 31.12.2022г. центром «Мой бизнес» оказано 245 услуг.

На приобретение рециркулятора воздуха в центр «Мой бизнес» направлены денежные средства в сумме 5,8 тыс. руб.

5) Изготовление информационных материалов (баннеры, буклеты, листовки, ручки, визитки, календари и т.д.) на тему популяризации предпринимательской деятельности и самозанятости, легализации трудовых отношений (плановый объем финансирования – 24,8 тыс. руб., фактическое исполнение – 24,7 тыс. руб.).

6) Организация празднования «Дня Предпринимателя» и мероприятий, приуроченных к празднику (10,0 тыс. руб.).

***Запланированный объем финансирования по Программе на 2022 год в сумме 2868,8 тыс. руб. исполнен на 98% и составил 2824,5 тыс. руб.***

В рамках текущей деятельности в 2022 году реализован ряд мероприятий:

1. В 2022 году в адрес АО «ГФСО» через сайт «mybiz63.ru» направлены 14 заявок от субъектов предпринимательства г.о. Октябрьск на получение микрозайма, в том числе 10 заявок от субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность более года и 4 заявки от начинающих предпринимателей.

2. Администрацией городского округа Октябрьск в Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области направлено официальное письмо с перечнем субъектов предпринимательства городского округа Октябрьск, отвечающих критериям отнесения к социальному предпринимательству.

В 2022 году, три субъекта предпринимательства г.о. Октябрьск подали необходимый пакет документов и признаны социальными предприятиями.

Статус социального предприятия дает возможность субъектам предпринимательства воспользоваться дополнительными мерами поддержки (в том числе субсидиями).

3.В 2022 году в центре «Мой бизнес» г.о. Октябрьск проведены мероприятия:

- 27.04.2022г. семинар ГКУ СО «ИКАСО» на темы по изменению законодательства в сфере регулирования предпринимательской деятельности с 01.01.2022 года и по мерам государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Самарской области. В мероприятии приняли участие 15 субъектов предпринимательства.

- 22.06.2022г. мастер-класс «Маркетплейсы 2022: продавай даже в кризис». В мероприятии принял участие 21 субъект предпринимательства.

- 27.10.2022 семинар ГКУ СО «ИКАСО» на темы по последним изменениям в системе обязательной маркировки товаров, мерам государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Самарской области и по оформлению трудовых правоотношений с мобилизованными гражданами (работниками). В мероприятии приняли участие 10 субъектов предпринимательства.

- 07.12.2022 семинар «Маркетинг для малого бизнеса». В мероприятии приняли участие 10 субъектов предпринимательства.

По итогам региональных конкурсовсреди социальных предпринимателей и молодых бизнесменов, обладателями грантов стали два индивидуальных предпринимателя зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории городского округа Октябрьск.

В 2022 году четыре субъекта предпринимательства г.о. Октябрьск приняли участие в региональных предпринимательских конкурсах. В конкурсе молодых предпринимателей «Ты – предприниматель» победителем признан Прима Андрей, в конкурсе социальных предпринимателей успешно защитил свой проект Аникин Андрей, владелец КиберШколы по обучению детей программированию и цифровым технологиям.

Каждый из предпринимателей получил грант в размере 500,0 тыс. руб., который будет направлен на приобретение производственного оборудования и развитие бизнеса.

Администрацией городского округа Октябрьск Самарской области в 2022 году проведено 5 заседаний межведомственной комиссии по легализации трудовых отношений граждан.

В результате проведенной работы оформлено 30 трудовых договоров с наемными работниками, 15 человек зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, 19 человек оформлены в качестве самозанятых.

По состоянию на 31.12.2022 года численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства г.о. Октябрьск составила 2071 чел. (при плане 1854 чел.), количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом ведения налогового режима для самозанятых осуществляющих деятельность на территории г.о. Октябрьск составило 886 чел. (при плане 624 чел.).

***Из 26 показателей Программы, установленных на 2022 год, выполнено 24 показателя, что составляет 92,3% от плана.***

В 2022 году не исполнены показатели:

1. *«Объем поддержанного экспорта СМСП-экспортеров»* с установленным значением на 2022 год в сумме 79,6 тыс. долл.

На территории городского округа Октябрьск в сфере обрабатывающего производства осуществляют деятельность только 7% от общего количества зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, основная часть из которых – индивидуальные предприниматели, работающие в единственном лице без достаточных производственных мощностей для вывода продукции на экспорт. Среди организаций городского округа Октябрьск нет действующих экспортеров, это подтверждают реестры субъектов малого и среднего предпринимательства Самарской области, имеющих максимальный экспортный потенциал и действующих экспортеров за 2020 и 2021 годы, предоставленных Центром поддержки экспорта Самарской области. В настоящее время достижение установленного значения показателя не представляется возможным.

2. *«Количество предоставленных производителям товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции, текстиля, одежды, обуви и прочих) и организациям потребительской кооперации, которые являются субъектами МСП, муниципальных преференций в виде предоставления мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на льготных условиях или на безвозмездной основе»*

Данный показатель не исполнен по причине отсутствия обращений со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства в Администрацию городского округа Октябрьск по данному вопросу.

Подробная информация с комментариями по исполнению каждого показателя Программы отражена в приложении к докладу в форме «Показатели документа». Данные по финансовому исполнению мероприятий программы отражены в таблице «Ресурсное обеспечение по мероприятиям» приложения.

Степень выполнения мероприятий и показателей составляет более 90%, таким образом, реализацию Программы в 2022 году можно признать эффективной.

Ведущий специалист М.В. Панина

Исп. Панина М.В. тел.2-13-21